安徽师范大学皖江学院2009年迎新工作分工一览表

| 责任单位 | 责任人 | 工作任务 | 协助单位、人 | 地 点 | 时间要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办 公 室 | 张 钢 | 1、拟定新生报到须知 | 孙利平 |  | 9月23日 完成 | 交创业中心 制作 |
|  |  | 2、负责与电信局联系提供新生宿舍电话 | 学生处 |  | 9月23日 完成 | 交学生处发放 |
|  |  | 3、负责公寓用品收费协调工作 | 后勤与保卫管理处 |  |  |  |
|  |  | 4、开学典礼主席台席位牌、茶水准备 |  | 大礼堂 | 9月26日上午 8：00前完成 |  |
|  |  | 5、负责安排新生班级信箱 | 学生处 |  | 开学后 一个月内 |  |
|  |  | 6、负责提供花津校区皖江学院学生宿舍电话 | 学生处 |  | 搬迁入住后20天内 |  |
|  |  | 7、负责迎新、开学典礼、军训、国庆晚会摄影摄像 | 王光煜 俞钢 顾鹏 |  |  |  |
| 学 生 处 | 侯 超 | 1、制定新生入学教育计划（含军训计划、划分军训场地、会操比赛安排） | 孙利平 辅导员 |  |  |  |
|  |  | 2、校内各专业新生接待站准备工作 | 易成物业 辅导员 | 食堂前广场 | 9月25日上午6：30之前 |  |

| 责任单位 | 责任人 | 工作任务 | 协助单位、人 | 地 点 | 时间要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 生 处 | 侯 超 | 3、迎新宣传橱窗内容安排、制作、展出 | 辅导员 | 宣传栏 | 9月24日前 | 交创业中心制作 |
|  |  | 4、军训服装发放、学生体检复查安排 | 辅导员 医务所 | 大礼堂 医务所 | 9月25日晚 7：00发军训服装 体检国庆长假后 | 以班级为单位，辅导员组织 |
|  |  | 5、提供新生宿舍名单给物业部门 | 辅导员 |  | 10月15日前 |  |
|  |  | 6、验收新生户口迁移证、党团关系、纸质档案等材料 | 洪方明 辅导员 |  | 10月15日前 |  |
|  |  | 7、组织新生参加开学典礼暨军训动员大会 | 辅导员 | 大礼堂 | 9月26 日上午 8：00着装入场 | 带板凳 |
|  |  | 8、负责调配学生参加总接待站、夜间接待值班等工作 | 团委、学生会 |  | 9月23日前 确定人选 |  |
|  |  | 9、负责草拟致新生特别提示信、欢迎新同学（致辞）、确定开学典礼新生代表发言人选、开学典礼、军训会操等活动音响 | 团委 学生会 广播台 |  | 9月23日前 |  |
|  |  | 10、负责军训教官生活用品、食宿安排 | 孙利平 刘巍、张文萍 易成物业 |  | 9月24日完成 | 教官休息室安排在大学生活动中心 |
|  |  | 11、安排新生宿舍、提前检查学生宿舍基 本设施等 | 辅导员 |  | 9月23日完成 | 宿舍要从紧安排 |

| 责任单位 | 责任人 | 工作任务 | 协助单位、人 | 地 点 | 时间要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 生 处 | 侯 超 | 12、制作迎新工作人员胸牌 | 方 新 |  | 9月21日 完成 | 交创业中心制作 |
|  |  | 13、负责两站广场迎新接待站工作 | 王超 王华中 |  | 9月25日上午7：00到岗，晚8：00结束 | 要提前与广场民警值班室联系 |
|  |  | 14、负责国庆晚会会场组织工作 | 高原 辅导员 |  | 9月28日晚6：00 | 花津校区学生代表区域及座位安排 |
| 后勤与保卫管理处 | 夏 明 保 | 1、公寓用品发放（含坐凳） |  | 大礼堂 | 9月25日前完成准备工作 |  |
|  |  | 2、新生校园卡发放 | 网卡中心 辅导员 |  | 9月21日 完成 | 提前制作、充值，按班级交学生处 |
|  |  | 3、督促食堂、物业设立开水供应点，加强食堂卫生清洁工作，延长供餐、供水、洗浴开放时间，加大校园及学生宿舍卫生清扫力度 | 学生宿舍 易成物业 |  | 9月25日 全天 |  |
|  |  | 4、对发电机进行检查，以防停电 | 陶运军 |  | 9月20日 完成 |  |
|  |  | 5、联系交警部门维护大门交通秩序，做好迎新当日校园内车辆安全运行保障工作，加强校园安全保卫 | 洪方明 易成物业 |  | 9月25日 全天 |  |

| 责任单位 | 责任人 | 工作任务 | 协助单位、人 | 地 点 | 时间要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后勤与保卫管理处 | 夏 明 保 | 6、指导验收新生户口迁移证 | 洪方明 辅导员 |  | 10月15日前 |  |
|  |  | 7、负责新生入学报到当日防控甲流体温测量区的秩序维护 | 洪方明 易成物业 团委、学生会 | 车库至医务所前 | 9月25日 全天 | 所有人员在车库下车，沿右侧前往体温测量区，保卫科负责提前设置标牌及警示绳 |
|  |  | 8、9月25日晚6：00前将公寓用品发放场地腾空用于军训服装发放，并督促物业部门在军训服装发放之后清扫大礼堂，用于当晚布置开学典礼会场 | 易成物业 |  | 9月25日晚9：00完成 |  |
|  |  | 9、负责提供开学典礼、军训会操、国庆晚会鲜花 | 易成物业 |  |  | 按三场活动时间 提前完成 |
|  |  | 10、负责全部新生宿舍维修工作 | 易成物业 |  | 9月24日 全部完成 |  |
| 教 务 处 | 周 淑 芳 | 1、负责提供全院作息时间表 | 辅导员 |  | 9月24日前完成 | 全部新生宿舍 |
|  |  | 2、负责提供新生分班级名单给财务处 |  |  | 9月20日前完成 |  |
|  |  | 3、负责确定开学典礼教师代表讲话人选 |  |  | 9月23日前完成 |  |
|  |  | 4、负责新生教材发放 | 辅导员 |  | 10月9日前完成 |  |

| 责任单位 | 责任人 | 工作任务 | 协助单位、人 | 地 点 | 时间要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财 务 处 | 张 鋆 | 1、负责提供新生缴费收据给辅导员 | 辅导员 |  | 9月22日前 | 辅导员要认真核对、记载 |
|  |  | 2、负责在大礼堂收取购买公寓用品费用并提供收据 |  |  | 9月25日全天 |  |
|  |  | 3、负责新生现金缴费工作安排和秩序维护 |  |  | 9月25日全天 |  |
| 宣 传 部 | 戴 长 江 | 1、负责迎新、开学典礼、军训会操、国庆宣传条幅、会标制作 | 孙利平 刘巍 易成物业 |  | 各活动前全部到位 |  |
|  |  | 2、负责新生入学、开学典礼、军训活动、国庆活动新闻采访、组稿 | 李茜、张文萍 学生通讯员 |  |  |  |
| 易 成 物 业 | 张 总 | 1、负责开学典礼、军训会操、国庆晚会会场与主席台清理、布置，搬运并摆好桌椅、鲜花、会标 | 李邦宏 | 大礼堂 运动场 | 各活动场次前全部工作到位 |  |
|  |  | 2、负责悬挂宣传条幅 | 李邦宏 |  | 9月24日前 完成 |  |
|  |  | 3、负责各专业新生接待站条桌 | 李邦宏 |  | 9月25日上午7：00前 | 迎新结束后运回原处，遗失赔偿 |
|  |  | 4、加强校园管理，强化卫生保洁。严禁校内摆摊设点 | 保卫科 |  | 9月25日 全天 |  |
|  |  | 5、疏导车辆，发放接送新生车辆凭单，验收迎新运转车次 |  |  | 9月25日 全天 |  |

| 责任单位 | 责任人 | 工作任务 | 协助单位、人 | 地 点 | 时间要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 易 成 物 业 | 张 总 | 6、协调电信部门安装新生宿舍电话 | 陈龙伟 |  | 10月15日前 |  |
|  |  | 7、提前清洁学生宿舍床铺、门窗玻璃、电扇、橱柜等，加强新生宿舍管理 | 陈龙伟 |  | 9月24日前完成 |  |
| 医务室 | 汪小清 | 负责甲流H1N1流感防控体温测量工作，并发放体温测量表，异常情况要做好详细记录，并劝新生及家长前往指定医院就诊或回家居家隔离，待符合要求后再报到，上述情况及时报院分管领导 |  | 医务所前 | 9月25日 全天 |  |

说明：1、上述安排可以作分工调整，但必须明确调整后的人员责任；

2、各单位可以对分工进一步细化，落实到人